## Тест-план
Тест-план по системному тестированию
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования системы электронной очереди
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Время (h) | Статус | Разработчик | Тестировщик
Регистрация аккаунта в системе | 1 | Ввод корректных данных, некорректного адреса электронной почты, неверного пароля при подтверждении, существующего логина | 0.5 | протестировано, выявлены ошибки | Шульгин Владислав | Смирнов Андрей
Аутентификация пользователя | 1 | Ввод корректных данных, несуществующего логина, неверного пароля | 0.5 | протестировано, ошибок не выявлено | Шульгин Владислав | Смирнов Андрей
Выход из системы | 2 | Проверить функцию выхода из аккаунта пользователя | 0.2 | протестировано, ошибок не выявлено | Шульгин Владислав | Конев Владимир
Подключение к существующей очереди | 2 | Ввести существующий ID очереди, короткий ID очереди, несуществующий ID очереди | 0.5 | протестировано, ошибок не выявлено | Конев Владимир | Шульгин Владислав
Создание новой очереди | 2 | Перейти в окно создания новой очереди, ввести название очереди длиной более 3 символов, ввести название очереди длиной менее 3 символов | 0.5 | протестировано, ошибок не выявлено | Конев Владимир | Зиновьев Сергей
Отмена создания новой очереди | 2 | Перейти в окно создания новой очереди, ввести название очереди, отменить создание очереди | 0.3 | протестировано, выявлены ошибки | Конев Владимир | Зиновьев Сергей
Проверка информации очереди | 2 | Подключиться к существующей очереди с нескольких клиентов, убедиться в достоверной информации в окне очереди: ID очереди, название очереди, место пользователя в очереди | 0.2 | протестировано, выявлены ошибки | Конев Владимир | Шульгин Владислав
Выход из очереди | 2 | Подключиться к существующей очереди, выйти из очереди | 0.2 | протестировано, ошибок не выявлено | Шульгин Владислав | Конев Владимир
Отслеживание статистики очереди | 2 | Подключить к существующей очереди с нескольких клиентов, выйти из очереди на одном из клиентов. Убедиться в изменении мест остальных клиентов, подключенных к очереди | 0.5 | протестировано, ошибок не выявлено | Шульгин Владислав | Конев Владимир
Итого |  |  | 3.4

## Чек-лист
Тест-кейсы |  |  |  |  | ДЕФЕКТ
Объекты тестирования (Тест-кейс) | Входные данные | Ожидаемые выходные данные | Фактический Результат (Выходные данные) | Результат | № | Наименование | Важность
Регистрация нового пользователя | Login: user12345678, Nickname: ThisIsMyName, Password: pass1234567, Check Pass. : pass1234567, Email: user@mail.ru | Добавление информации о пользователе в БД, переход на экран подключения/создания очереди | Добавление информации о пользователе в БД, переход на экран подключения/создания очереди
Регистрация с существующим логином | Login: existingLogin, Nickname: ItsJustaName, Password: qwerty2233, Check Pass. : qwerty2233, Email: testmail@gmail.com | Сообщение об ошибке: Пользователь с данным логином уже существует | Сообщение об ошибке: The user cant be registered
Регистрация с коротким паролем | Login: NewUser, Nickname: newUser, Password: ok, Check Pass. : ok, Email: testmail@gmail.com | Кнопка регистрации не активна | Кнопка регистрации не активна
Регистрация с некорректным форматом электронной почты | Login: NewUser, Nickname: newUser, Password: qwerty12345, Check Pass. : qwerty12345, Email: testmail | Кнопка регистрации не активна | Кнопка нажалась. Прошла успешная регистрация | 1 | 1 | Успешная регистрация при неверном формате электронной почты | minor
Регистрация с несовпадающими паролями | Login: NewUser, Nickname: newUser, Password: qwerty12345, Check Pass. : pass123, Email: testmail@mail.ru | Кнопка регистрации не активна | Кнопка регистрации не активна
Вход в аккаунт уже существующего пользователя | Login: NewUser, Password: qwerty12345 | Успешная авторизация. Переход на экран подключения/создания очереди | Успешная авторизация. Переход на экран подключения/создания очереди
Вход в аккаунт уже существующего пользователя c неверным паролем | Login: NewUser, Password: qwerty6666 | Сообщение об ошибке: неверный пароль | Сообщение об ошибке: неверный пароль
Попытка входа в аккаунт уже существующего пользователя с неверным логином | Login: unknownUser, Password: qwerty12345 | Сообщение об ошибке: пользователя с таким логином не существует | Сообщение об ошибке: пользователя с таким логином не существует
Выйти из аккаунта пользователя | Нажатие на кнопку "Log Out" | Успешный выход из аккаунта пользователя. Переход на окно авторизации | Успешный выход из аккаунта пользователя. Переход на окно авторизации
Подключение к очереди | Ввести верный ID. Нажать "GO" | Добавлениие информации в БД о подключенном пользователе. Переход на экран с информацией об очереди | Добавлениие информации в БД о подключенном пользователе. Переход на экран с информацией об очереди
Подключение к очереди | Ввести некорректный ID. Нажать "GO" | Сообщение об ошибке: Очереди с данным ID не существует. | Сообщение об ошибке: Очереди с данным ID не существует.
Создание новой очереди | Нажать "Create a new queue". Название очереди: FirstQueue. Нажать "Create". | Информация об очереди добавлена в БД. Переход в созданную очередь | Информация об очереди добавлена в БД. Переход в созданную очередь
Создание новой очереди c коротким названием | Нажать "Create a new queue". Название очереди: Q. Нажать "Create". | Заблокированная кнопка "Create" | Заблокированная кнопка "Create"
Отмена создания новой очереди | Нажать "Create a new queue". Название очереди: TestName. Нажать "Cancel". Вновь перейти к созданию очереди | Поле Название очереди должно быть очищено после отмены создания очереди | Созданиие очереди отменено. Поле не очищено | 2 | 2 | Данные из поля ввода не очищаются при отмене создания очереди | minor
Выход из очереди | Подключиться к очереди. Нажать "Leave" | Отключение пользователя от очереди. Переход к окну Hub. | Отключение пользователя от очереди. Переход к окну Hub.
Подключение к очереди нескольких клинетов | Подключить к одной очереди 3 клиента. Проверить информацию на экране - название очереди, ID, место в очереди | Все 3 клиента успешно подключены к одной очереди. Отображаются название очереди, ее ID и место пользователя в данной очереди. | Все 3 клиента успешно подключены к одной очереди. Отображаются название очереди, ее ID и место пользователя в данной очереди. Длинные названия очереди не помещаются на экране | 3 | 3 | Длинные названия очередей отображаются некорректно | minor
Выход из очереди, в которой присутсвуют другие клиенты | Подключить к одной очереди 3 клиента. Отключить одного клиента от очереди. Проверить информацию на экране - название очереди, ID, место в очереди у двух оставшихся клиентов | Успешное отключение одного из 3х пользователей. У оставшихся пользователей должна измениться позиция в очереди. | Успешное отключение одного из 3х пользователей. У оставшихся пользователей изменена позиция в очереди.

## Дефект
Название | Данные из поля ввода не очищаются при отмене создания очереди
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 2
Проект | LineLogic | Компонент
Статус | In Progress | Номер версии | 1.0
Важность: | Minor | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Зиновьев Сергей | Автор | Конев Владимир
Описание | Шаги воспроизведения 1 Нажать на кнопку "Create a new queue" 2 В открывшемся окне ввести произвольное название очереди 3 Нажать на кнопку "Cancel" 4 Нажать на кнопку "Create a new queue" Ожидаемый результат: После отмены создания новой очереди введенные данные в поле Название очереди должны быть очищены. При повторном открытии окна создания очереди данное поле должно быть пустое. Наблюдаемый результат: После отмены создания очереди при повторном открытии окна данные, введенные в поле Название очереди остаются.

## Тест-кейс 1
| Наименование: | Вход в аккаунт |  |  | №: | 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы регистрации и авторизации в приложении |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефекты №: | 1
Тестировщик: |  | Смирнов Андрей | Дата: |  |  | 2025-05-18
Начальные условия: |  | Сервер доступен и работает корректно
Отсутствует пользователь с логином user12345678 и NewUser
Существует пользователь с логином existingLogin
17 | шагов | Число шагов по статусам: | 16 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации | x |  |  | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации
2 | На странице регистрации ввести Login: user12345678, Nickname: ThisIsMyName, Password: pass1234567, Check Pass. : pass1234567, Email: user@mail.ru | Ввод данных в поля приложения возможен | x |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
3 | Нажать кнопку "Reg In" | Кнопка нажалась. В БД записана информация о новом пользователе. Открылось окно Hub. | x |  |  | Кнопка нажалась. В БД записана информация о новом пользователе. Открылось окно Hub.
4 | На странице регистрации ввести Login: existingLogin, Nickname: ItsJustaName, Password: qwerty2233, Check Pass. : qwerty2233, Email: testmail@gmail.com | Ввод данных в поля приложения возможен | х |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
5 | Нажать кнопку "Reg In" | Кнопка нажалась. Пользователь должен получить уведомление об ошибке - пользовтаель с таким логином уже существует. Поля очистились | х |  |  | Кнопка нажалась. Пользователь получил ошибку "The user cant be registered". Поля очистились
6 | На странице регистрации ввести Login: NewUser, Nickname: newUser, Password: ok, Check Pass.: ok, Email: testmail@gmail.com | Ввод данных в поля приложения возможен | х |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
7 | Нажать кнопку "Reg In" | Кнопка не активна | х |  |  | Кнопка не активна
8 | На странице регистрации ввести Login: NewUser, Nickname: newUser, Password: qwerty12345, Check Pass. : qwerty12345, Email: testmail | Ввод данных в поля приложения возможен | х |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
9 | Нажать кнопку "Reg In" | Кнопка не активна |  | х |  | Кнопка нажалась. Информация о пользователе записана в БД. | 1
10 | На странице регистрации ввести Login: NewUser, Nickname: newUser, Password: qwerty12345, Check Pass. : pass123, Email: testmail@mail.ru | Ввод данных в поля приложения возможен | х |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
11 | Нажать кнопку "Reg In" | Кнопка не активна | х |  |  | Кнопка не активна
12 | На странице авторизации ввести Login: NewUser, Password: qwerty12345 | Ввод данных в поля приложения возможен | х |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
13 | Нажать кнопку "Log In" | Успешный вход в систему. Переход в Hub | x |  |  | Успешный вход в систему. Переход в Hub
14 | Ввести на странице авторизации Login: NewUser, Password: qwerty6666 | Ввод данных в поля приложения возможен | x |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
15 | Нажать кнопку "Log In" | Сообщение о неверном пароле | х |  |  | Сообщение о неверном пароле
16 | На странице авторизации ввести Login: unknownUser, Password: qwerty12345 | Ввод данных в поля приложения возможен | х |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
17 | Нажать кнопку "Log In" | Сообщение об ошибке | х |  |  | Сообщение об ошибке

## Тест-кейс 2
Наименование: |  | Подключение к очереди | №: |  |  | Тест-кейс 2
Описание: |  | Тест-кейс для проверки подключения к очереди | Статус: |  |  | Выполнен
Дефекты №:
Тестировщик: |  | Шульгин Владислав | Дата: |  |  | 2025-05-18
Начальные условия: |  | Сервер доступен и работает корректно
Пользователь успешно авторизован
Существует очередь с ID 00000001
8 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 3 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Ввести в поле ID: 00000001 | Ввод данных в поле возможен | x |  |  | Ввод данных в поле возможен
2 | Нажать кнопку Go | Сервер успешно подключил пользователя к очереди. Открыто окно с самой очередью | х |  |  | Сервер успешно подключил пользователя к очереди. Открыто окно с самой очередью
3 | Ввести в поле ID: 12312 | Ввод данных в поле возможен | x |  |  | Ввод данных в поле возможен
4 | Нажать кнопку Go | Кнопка неактивна | х |  |  | Кнопка неактивна
5 | Ввести в поле ID: 0000000000000000000001 | Ввод данных в поле возможен | x |  |  | Ввод данных в поле возможен
6 | Нажать кнопку Go | Кнопка неактивна | х |  |  | Кнопка неактивна
7 | Ввести в поле ID: 00000023 | Ввод данных в поле возможен | x |  |  | Ввод данных в поле возможен
8 | Нажать кнопку Go | Кнопка нажимается. Должно показать сообщение об ошибке | x |  |  | Кнопка нажимается. Отправляет сообщение об ошибке

## Тест-кейс 3
Наименование: |  | Создание новой очереди | №: |  |  | Тест-кейс 3
Описание: |  | Тест-кейс для проверки корректной работы программы при создании новой очереди, а также отмены создания очереди | Статус: |  |  | Выполнен
|  |  | Дефекты №: |  |  | 2
Тестировщик: |  | Зиновьев Сергей | Дата: |  |  | 2025-05-18
Начальные условия: |  | Сервер доступен и работает корректно
Пользователь успешно авторизован
6 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать кнопку "Create a new queue" | Кнопка нажалась. Пользователю открылось окно создания новой очереди | X |  |  | Кнопка нажалась. Пользователю открылось окно создания новой очереди
2 | Ввести название очереди: FirstQueue | Ввод данных в поле возможен | X |  |  | Ввод данных в поле возможен
3 | Нажать кнопку "Create" | Очередь успещно создана. Информация об очереди записана в БД. Пользователь перенаправлен в окно с самой очередью | X |  |  | Очередь успещно создана. Информация об очереди записана в БД. Пользователь перенаправлен в окно с самой очередью
4 | Перейти к созданию новой очереди. Ввести название очереди: Q | Ввод данных в поле возможен | X |  |  | Ввод данных в поле возможен
5 | Нажать кнопку "Create" | Кнопка неактивна | X |  |  | Кнопка неактивна
6 | Перейти к созданию новой очереди. Ввести название очереди: testname. Нажать кнопку Cancel. Затем снова вернуться к окну создания очереди. | После нажатия кнопки Cancel окно закрывается. Данные поля имя очереди очищаются. Открывается окно создания очереди с пустым полем |  | Х |  | После нажатия кнопки Cancel окно закрывается. Данные поля имя очереди не очищаются. Поле имени очереди заполнено: testname | 2

## Тест-кейс 4
Наименование: |  | Отображение информации | №: |  |  | Тест-кейс 4
Описание: |  | Тест-кейс для проверки корректности отображения информации об участниках очереди | Статус: |  |  | Выполнен
|  |  | Дефекты №: |  |  | 3
Тестировщик: |  | Конев Владимир | Дата: |  |  | 2025-05-18
Начальные условия: |  | Сервер доступен и работает корректно
Все пользователи успешно авторизованы
Существует очередь с ID 00000001. Название: TestQueue
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Подключиться к очереди по ID: 00000001 на 3 клиентах | Успешное добавление всех участников очереди в список в БД | x |  |  | Успешное добавление всех участников очереди в список в БД
2 | Проверить поля Название очереди, Место в списке, ID очереди | Поля соответсвуют данным: Название - TestQueue, ID - 00000001, Место в списке у каждого пользователя должно быть отличаться и находиться в диапозоне от 1 до 3. Отображается список никнеймов участников очереди | x |  |  | Поля соответсвуют данным: Название - TestQueue, ID - 00000001, Место в списке у каждого пользователя должно быть отличаться и находиться в диапозоне от 1 до 3. Отображается список никнеймов участников очереди
3 | Создать очередь с произвольным названием от 30 символов. Проверить корректность отображения | Название очереди отображается полностью |  | х |  | Название выходит за рамки экрана. Видны только 21 символ | 3
4 | Первый зашедший в очередь пользователь выходит из нее | Вышедший пользователь успешно был отключен. У остальных пользователей должны были уменьшиться на 1 места в списке. Имя вышедшего пользователя пропало из списка | x |  |  | Вышедший пользователь успешно был отключен. У остальных пользователей были уменьшены на 1 места в списке. Имя вышедшего пользователя пропало из списка